## Sheet1
ANNEXE - Journal Des Activités
Date | Heures Investies | Activité Réalisé
2025-11-03 | 2 | Finalisation de la définition du projet et rédaction de la proposition initiale.
2025-11-04 | 2 | Construction de l’échéancier, clarification des tâches, organisation des phases.
2025-11-05 | 3 | Rédaction et remise officielle du plan de projet au professeur.
2025-11-07 | 3 | Début de la collecte des données : extraction des incidents et exploration préliminaire.
2025-11-10 | 2 | Analyse des données brutes, identification des champs manquants et incohérences.
2025-11-12 | 3 | Organisation finale des sources dans Hex et préparation au nettoyage.
2025-11-13 | 3 | Nettoyage initial : renommage des colonnes, parsing des dates, harmonisation des états.
2025-11-15 | 3 | Normalisation des priorités, parsing des durées, gestion des anomalies temporelles.
2025-11-18 | 2 | Filtrage des incidents, déduplication et structuration des séries temporelles mensuelles.
2025-11-20 | 3 | Début des tests de modélisation (Holt-Winters et Holt), analyse de la faisabilité par département.
2025-11-23 | 3 | Ajustements des modèles, gestion des départements à faible historique.
2025-11-28 | 2 | Génération des premières prévisions 24 mois et structuration des résultats.
2025-12-02 | 3 | Configuration des intervalles de confiance, tests des sorties du modèle.
2025-12-05 | 2 | Début de la création des visualisations Plotly pour l’analyse exploratoire.
2025-12-08 | 3 | Mise en place des KPIs (moyenne mensuelle, total prévu).
2025-12-10 | 3 | Intégration de l’option de seuil de capacité dans l’app Hex.
2025-12-12 | 2 | Tests finaux pour la remise du rapport de mi‑parcours.
2025-12-13 | 3 | Création du tableau virtuel dans HEX
2025-12-16 | 2 | Remise officielle du rapport de mi‑parcours.
2025-12-18 | 3 | Développement de la logique SQL (hausse, pointe_std, pointe_local).
2025-12-20 | 2 | Validation de la cohérence entre SQL, arrondis et prévisions continues.
2026-01-04 | 2 | Consolidation du pipeline complet.
2026-01-07 | 2 | Ajustements de la visualisation finale, correction des modèles pour certains départements.
2026-01-10 | 3 | Amélioration de l’interface Hex App (filtres, inputs, layout).
2026-01-14 | 2 | Production des exports finaux et documentation technique.
2026-01-18 | 3 | Rédaction du document explicatif (méthodologie, interprétation, modèles).
2026-01-22 | 2 | Révision de l’ensemble du pipeline et tests de robustesse.
2026-01-25 | 2 | Finalisation de la conclusion et des recommandations du rapport.
2026-01-27 | 2 | Préparation du livrable final, mise en forme, révision globale.
2026-01-28 | 2 | Remise du produit final fonctionnel, de la documentation explicative et du rapport final du projet.